บริษัท ที.แสตนดาร์ด สตีล จำกัด

บันทึกข้อความ

| ที่ | จร. (ไอที) — ว่าด้วยการส่งมอบงาน / 2569 |
| --- | --- |
| วันที่ | 27 สิงหาคม 2569 |
| เรื่อง | แผนส่งมอบงานประจำวันฝ่ายคลังสินค้าให้นางสาวจินตนา แสนหยอด และการปรับบทบาทผู้จัดทำเป็นผู้ตรวจสอบ (Audit) |
| เรียน | ผู้บริหาร |
| สำเนาเรียน | นางสาวจินตนา แสนหยอด (ผู้รับมอบงานปฏิบัติการฝ่ายคลังสินค้า) |
| ผู้จัดทำ | นายจักรินทร์ สมบูรณ์ — ผู้ตรวจสอบงานคลังสินค้า |

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส่งมอบงานปฏิบัติการประจำวันของฝ่ายคลังสินค้าให้แก่นางสาวจินตนา แสนหยอด โดยผู้จัดทำคงบทบาทเป็นผู้ตรวจสอบ (Audit) เฉพาะงานคลังสินค้าแทนการปฏิบัติงานประจำวันดังเดิม จึงเรียบเรียงแผนส่งมอบงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การส่งต่องานครบถ้วน ชัดเจน ไม่กระทบการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้

1. ขอบเขตงานที่ส่งมอบ (รวม 7 ด้าน)

1.1 พิมพ์แท็กติดมัดสินค้า (Print Tag FG)

- เลือกวันที่ผลิต → กด "คำนวณ" ในระบบ WMS → ได้จำนวนแท็กที่ต้องพิมพ์ต่อ SKU อัตโนมัติ

- พิมพ์แท็ก ส่งให้เจ้าหน้าที่คลังนำไปแจกจ่ายไลน์ผลิต

- นางสาวจินตนาเป็นผู้คุมสต๊อกสติกเกอร์ + ขอซื้อเพิ่มกับจัดซื้อเอง

เกณฑ์ตรวจสอบ: สินค้าทุกรายการต้องมีแท็กติด 100%

เกณฑ์สั่งซื้อซ้ำ: สต๊อกสติกเกอร์เหลือ 10 ม้วน ให้ขอซื้อเพิ่มกับฝ่ายจัดซื้อทันที

1.2 จัดการพื้นที่วางสินค้า

- เดินเช็คพื้นที่ว่างจริง → กรอกเข้าระบบ → ระบบคำนวณความเพียงพอให้อัตโนมัติ

- ผลไม่พอ → ประสานฝ่ายขาย (เร่งส่งสินค้าวิกฤต / ย้ายไปคลังบางบ่อ), ประสานจัดส่ง (เคลียร์พื้นที่ / ขอรถย้ายกอง)

- วางแผน + จ่ายงานให้ทีมคลังจัดพื้นที่โซนวิกฤต

KPI: Breakdown รอพื้นที่วางสินค้า = 0

ข้อสังเกต: ต้องอาศัยประสบการณ์อ่านหน้างาน + ผูก KPI ตรง ควรสอนงานควบคู่ปฏิบัติจริงนานกว่างานอื่น

1.3 งานโหลดสินค้า

- เป็นศูนย์กลางเมื่อทีมคลังขอความช่วยเหลือระหว่างโหลด (ระบบเปลี่ยนจากเดิมมากแล้ว)

- ตรวจสอบไม่ให้ส่งผิดรายการ หรือส่งสินค้าเสียหายถึงลูกค้า

- ประสานจัดส่งเรื่องความหนาแน่นงาน/กำลังคน แล้วตัดสินใจหน้างาน

KPI: มากกว่า 80%

1.4 บริหารกำลังคนทีมคลัง

- ทีมคลัง 6 อัตรา: รีดเดอร์ 1 + จนท.คลัง 5 คน แบ่ง 2 ทีม ทีมละ 3 คน

- หน่วยงานอื่นขอยืมคน — พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ข้อสังเกต: ขาดกำลังคน 1 อัตรา อยู่ระหว่างเร่งประสาน HR

1.5 เบิกวัสดุสิ้นเปลืองในคลัง + เบิกเกรด B ข้ามหน่วยงาน

- คุมร่วมกับรีดเดอร์กรณีต้องเบิกวัสดุสิ้นเปลืองภายในคลัง

- รวมถึงกรณีหน่วยงานอื่นขอเบิกสินค้าเกรด B ไปใช้งาน

1.6 สนับสนุนการนับสต๊อก

- คุมให้นับสต๊อกทุกวัน ทั้ง FG และ SEMI ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกวัน

- คนขาด → นับเอง / ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้น

1.7 ขายสินค้าเกรด B

- ย้ายเกรด B/C จากทุกโซน มารวมที่โซนจัดวางถ่ายรูป → เสนอฝ่ายขายพิจารณา

2. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

เพื่อไม่ให้กระทบงานที่มี KPI กำกับ (ข้อ 1.2, 1.3) กำหนดส่งมอบเป็น 4 ระยะ

| ระยะ | ช่วงเวลา | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| ระยะที่ 1 | สัปดาห์ที่ 1 | ทำ SOP ครบ 7 ด้าน + รวบรวมผู้ติดต่อ + ปิดข้อสังเกต 1.1, 1.4 |
| ระยะที่ 2 | สัปดาห์ที่ 2 | นางสาวจินตนาตามงานจริงทุกด้าน ผู้จัดทำยังตัดสินใจหลัก |
| ระยะที่ 3 | สัปดาห์ที่ 3–4 | นางสาวจินตนาตัดสินใจเอง ผู้จัดทำสังเกตเฉพาะงาน 1.2, 1.3 ที่เหลือปล่อยเต็มมือ |
| ระยะที่ 4 | สัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป | นางสาวจินตนารับผิดชอบเต็ม ผู้จัดทำ Audit รายสัปดาห์ 1–2 เดือนแรก ก่อนลดเป็นรายเดือน |

3. บทบาทผู้ตรวจสอบ (Audit) ของผู้จัดทำภายหลังการส่งมอบงาน

- สุ่มตรวจสอบการติดแท็กสินค้าให้ครบ 100% เทียบกับยอดที่ระบบคำนวณ

- ติดตามตัวชี้วัด Breakdown รอพื้นที่วางสินค้า ให้คงอยู่ที่ 0 ทุกรอบการตรวจสอบ

- ติดตามตัวชี้วัดงานโหลดสินค้า ให้คงอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 80

- สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของยอดนับสต๊อกสินค้า ทั้ง FG และ SEMI

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารตามรอบที่กำหนด

- ไม่ทำหน้าที่ตัดสินใจในงานปฏิบัติการประจำวันแทนนางสาวจินตนา

4. ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน

| งาน | นางสาวจินตนา | นายจักรินทร์ (Audit) | ทีมคลังสินค้า | หน่วยงานภายนอก |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. พิมพ์แท็กติดมัดสินค้า | รับผิดชอบ | รับทราบ | ปฏิบัติ/แจกจ่าย | – |
| 2. จัดการพื้นที่วางสินค้า | รับผิดชอบ/ปฏิบัติ | รับทราบ | ปฏิบัติ | ให้คำปรึกษา |
| 3. งานโหลดสินค้า | รับผิดชอบ | รับทราบ | ปฏิบัติ | ให้คำปรึกษา |
| 4. บริหารกำลังคน | รับผิดชอบ | ให้คำปรึกษา | รับทราบ | – |
| 5. เบิกวัสดุ / เกรด B ข้ามหน่วยงาน | รับผิดชอบ | รับทราบ | ปฏิบัติ | – |
| 6. สนับสนุนสต๊อก | รับผิดชอบ | รับทราบ | ปฏิบัติ | – |
| 7. ขายสินค้าเกรด B | รับผิดชอบ | รับทราบ | ปฏิบัติ | ให้คำปรึกษา |

5. ประเด็นที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบสมบูรณ์

| งานที่ | รายละเอียด | ระดับความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | ขาดกำลังคน 1 อัตรา กระทบทุกงาน — เร่งประสาน HR | เร่งด่วนที่สุด |
| 1.2 | ผูก KPI ตรง — นางสาวจินตนาต้องฝึกปฏิบัติจริงให้ครบก่อนรับเต็ม | ระยะที่ 2–3 |
| 1.3 | ระบบโหลดสินค้าเปลี่ยนจากเดิมมาก — ต้องยืนยันความเข้าใจก่อนส่งมอบเต็ม | ระยะที่ 2–3 |

6. การรับรองผลการส่งมอบงาน

ครบถ้วนตามข้อ 2 และข้อ 5 แล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามยืนยันการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์

- โอนสิทธิ์เข้าใช้ระบบให้นางสาวจินตนาครบทั้ง 7 ด้าน

- ส่งมอบ SOP ครบ 7 ด้าน + เกณฑ์ใหม่ตามข้อ 5

- ส่งมอบรายชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายขาย จัดส่ง จัดซื้อ HR และรีดเดอร์คลัง

- เสริมอัตรากำลังที่ขาดแล้วเสร็จ หรือมีแผนรองรับระหว่างส่งมอบ

- ฝึกปฏิบัติจริงครบทุกด้านอย่างน้อย 1 รอบ โดยเฉพาะข้อ 1.2 และ 1.3

- ตกลงรอบและรูปแบบรายงาน Audit กับผู้บริหารเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

| ผู้จัดทำ (นายจักรินทร์ สมบูรณ์) วันที่ ................................ | ผู้รับมอบงาน (นางสาวจินตนา แสนหยอด) วันที่ ................................ | ผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร) วันที่ ................................ |
| --- | --- | --- |